Phần 1: Phân tích

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Ngày 0 còn 40 điểm, ngày 10 còn lại 20 điểm, chưa về 0 | Trục dọc thể hiện số khối lượng công việc còn lại, không phải số giờ làm việc |
| N2 | Sai | Tổng 40 điểm chia cho 10 ngày bằng đúng 4 điểm một ngày | Đường lý tưởng giảm đều từ tổng số điểm về 0 vào ngày cuối cùng |
| N3 | Đúng | Từ ngày 2 đến ngày 5, số điểm đứng yên ở mức 36 điểm | Đường đi ngang nghĩa là bị chặn, không có tiến độ chứ không phải ổn định |
| N4 | Sai | Đến ngày 10 thực tế vẫn còn 20 điểm | Đường thực tế nằm cao hơn đường lý tưởng, nghĩa là đội đang bị chậm tiến độ |

Phần 2: Sửa lỗi

Hiện tượng bị chặn (Đứng hình từ ngày 2 đến ngày 5):

- Hành động: Scrum Master cùng cả đội phải họp nhanh để tìm nguyên nhân gỡ rối kỹ thuật ngay. Nếu quá tải, cần cắt giảm bớt việc đưa ra khỏi Sprint

- Ai làm và Khi nào: Scrum Master và Lập trình viên thực hiện ngay khi thấy biểu đồ đi ngang (khoảng ngày 3 - ngày 4)

Hiện tượng chậm tiến độ (Đến ngày 10 vẫn còn tồn đọng 20 điểm):

- Hành động: Product Owner chỉ nhận những phần việc đã làm xong hoàn toàn, tuyệt đối không châm chước thả lỏng chất lượng để ép cho xong

- Ai làm và Khi nào: Product Owner và cả đội thực hiện vào cuối Sprint trong buổi Sprint Review